## Hoja1
ID | REQUERIMIENTOS | RESPONSABLE | ESTADO | HORA DE ESTIMACION | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
HUB01 | Como usuario del sistema quiero visualizar toda la pagina principal de mi pagina Web con sus detalles
| - Creacion de la Base de Datos las siguientes entidades producto,categorias en Mysql (Generar Script) | Weiner | Cumplido | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
| - Crear una vista en la base de datos para buscar el producto | Weiner | Cumplido | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
- Crear la Cabecera de la pagina principal adaptable a dispositivo movil
| - Elaborar el barra de buscar con los iconos | Porlles | Cumplido | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| - Elaborar los iconos en del header | Porlles | Cumplido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Crear el cuerpo de la pagina de principal adaptable a dispositivo movil
| - Elaborar el menu de categorias de productos | Samuel | Incompleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Elaborar la conexión con la base de datos para traer los productos | Samuel | Incompleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Elaborar el cuadro donde se muestra el producto(imagen,nombre producto,precio , descripcion, ) | Jair | Incompleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Agregar los botones cuando se muestre los productos | Jair | Incompleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Diseñar el pie de pagina de la pagina Principal adaptable a dispositivo movil | Angello | Incompleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Crear el Api Rest para la obtencion de los datos | Angello | Cumplido | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| - Crear los sliders de la pagina principal con imágenes | Porlles | Incompleto | 3
HB03 | Como usuario del sistema quiero agregar y eliminar el producto
| - Diseñar el cuadro de los productos con la cantidad de productos y su precio | Mao | Incompleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Desarrollar el algoritmo para que el precio y la cantidad vayan aumentando cuando seleccione el producto | Mao | Incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Crear en el cuerpo de pagina la cesta |  | Incompleto
| - Mostrar las imágenes de los producto(nombre, descripcion, cantidad, precio) | Principe | Incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Mostrar la opcion de Eliminar de Carrito, que se elimine el producto de la cesta | Principe | Incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0