## Hoja1
SPRINT BACKLOG
ID | REQUERIMIENTOS | RESPONSABLE | ESTADO | HORA DE ESTIMACION
HUB02 | Como cliente quiero ver un listado de productos disponibles para poder agregar a mi carro los productos que deseo.
| * Diseñar el componente menu de Navegacion de la Pagina Web | Julio Porlles Pardo | Pendiente | 3 horas
| * Diseñar el componente menu de la Categoria de Productos | Julio Porlles Pardo | Pendiente | 2 horas
| * Diseñar e implementar la base de datos de las ventas | Weiner | Pendiente | 2 horas
| * Diseñar e implementar la base de datos de los productos(nombre, precio, descripcion, cantidad) | Weiner | Pendiente | 3 horas
| * Diseñar y desarrollar el API Rest base en nodejs | Angello | Pendiente | 3 horas
| * Diseñar y desarrollar el API Rest en nodejs con las rutas de los productos por categorias | Angello | Pendiente | 5 horas
| * Consumir el API en la aplicación web para mostrar los productos con sus detalles | Angello | Pendiente | 4 horas
HB03 | Como cliente quiero poder registrarme en la plataforma para poder iniciar sesión y obtener promociones y demás beneficios
| * Diseñar y desarrollar el API Rest en nodejs con las rutas necesarias para registrar usuarios | Jhordy | Pendiente | 4 horas
| * Diseñar y desarrollar el formulario registrar usuario | Jhordy | Pendiente | 4 horas
| * Controlar campos obligatorios y errores en el formulario, como contraseña fuerte o email válido | Jhordy | Pendiente | 3 horas
| * Agregar característica para poder Vincular cuenta de gmail para registrar usuario | Jair | Pendiente | 4 horas
| * Diseñar y desarrollar para que el API Rest en nodejs almacene datos de registro y contraseñas cifradas | Jair | Pendiente | 4 horas
| * Diseñar y desarrollar base para que el API Rest permita iniciar sesión y devuelva token | Jair | Pendiente | 2 horas
HB04 | Como usuario de la aplicación quiero poder iniciar sesión en la plataforma,para poder acceder a mis datos, pedidos guardados previamente y demás beneficios
| * Diseñar y desarrollar el formulario iniciar sesión | Weiner | Pendiente | 2 horas
| * Agregar característica para poder Vincular cuenta de gmail para al inicio de Sesion | Alejandro | Pendiente | 3 horas
| * Diseñar y desarrollar ruta para que el API Rest permita iniciar sesión y devuelva token | Angello | Pendiente | 3 horas
| * Diseñar y desarrollar característica para que el API Rest reciba token y devuelva datos del usuario | Alejandro | Pendiente | 2 horas
| * Diseñar y desarrollar característica para que el API Rest reciba token y devuelva página principal de compras | Alejandro | Pendiente | 3 horas
| * Diseñar y desarrollar característica para que el API Rest controle errorores | Julio Porlles Pardo | Pendiente | 3 horas